## 갠트 차트 템플릿
A302 간트 차트
프로젝트 이름 |  | FUNCO 고도화 프로젝트
프로젝트 관리자 |  | 박세웅
작성 날짜 |  | 2024-04-22
WBS 번호 | 작업 제목 | 담당 | 시작일 | 마감일 | 기간(일) | 기존 서버 배포 |  |  |  |  | MSA 구조 도입하여 서버 분리 | [12 empty] | 산출물 작성
[6 empty] | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  | 4주 |  | 5주
[6 empty] | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-24
[6 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
작업 목록 - 세웅
1 | Spring Security 학습 | BE | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 1
2 | 기존 로그인 코드 이해 | BE | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 1
3 | 토큰 재발급 구현 | BE | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 1
4 | 로그아웃 구현 | BE | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 1
5 | 소셜 로그인 서비스 추가 | BE | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2
6 | 로그인 테스트 코드 작성 | BE | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 1
7 | JPA 학습 | BE | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2
8 | Asset API CRUD 보완 | BE | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 1
9 | 원 초기화하기 API 구현 | BE | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2
10 | QueryDsl 학습 | BE | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2
11 | Asset API 필터링 구현 | BE | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2
12 | Asset API 테스트 코드 작성 | BE | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 1
13 | Asset API 성능 개선 | BE | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2
14 | Redis 학습 | BE | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2
15 | Spring Batch 학습 | BE | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2
16 | 시즌제 API 구현 | BE | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 1
17 | 시즌제 테스트 코드 작성 | BE | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 1
18 | 뱃지 프론트와 논의 | BE | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 1
19 | 뱃지 API 구현 | BE | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2
20 | 뱃지 테스트 코드 작성 | BE | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 1
작업 목록 - 재열
1 | 개발환경 서버 세팅 및 배포 | BE | 2024-04-22 | 2024-04-25 | 4
2 | 거래 서버 기능 구조 개선 | BE | 2024-04-24 | 2024-04-26 | 3
3 | 팔로우 연동 거래 로직 차감도 반영되도록 구현 | BE | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 1
4 | 선물 거래 기능 개발 | BE | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2
5 | 아키텍처 개선 ( 멀티 서버 및 MSA ) 작업 | BE | 2024-04-29 | 2024-05-14 | 16
6 | 무중단 배포 CI-CD | BE | 2024-05-01 | 2024-05-03 | 3
7 | 모니터링 툴 연동, 로그 시스템 개발 | BE | 2024-05-08 | 2024-05-14 | 7
작업 목록 - 소현
1 | 백엔드 개발 세팅 | BE | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 1
5 | 투자노트 기능 설계 | BE | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 1
6 | 투자노트 글 CRUD | BE | 2024-04-22 | 2024-04-25 | 4
7 | 렌딩 페이지 글자 넘어가는 거 수정 | FE | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 1
8 | 시가창 코인 이름 칸 좀 줄이기 | FE | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 1
9 | 투자노트 댓글 CRUD | BE | 2024-04-25 | 2024-04-29 | 5
1 | 자산변동내역 거래수량 단위 수정 | FE | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 1
2 | 매도 시 보유 코인 리렌더링 | FE | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 1
3 | 차트 색 반대로 | FE | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 1
10 | Next.js 학습 | FE | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 1
11 | Next.js 마이그레이션 | FE | 2024-04-29 | 2024-05-01 | 3
12 | tanStack Query 적용 | FE | 2024-04-29 | 2024-05-03 | 5
13 | 호가창 하이라이트 | FE | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 1
14 | 로딩창 커스텀훅 | FE | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 1
15 | 시세창 하이라이트 오류 | FE | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 1
16 | user 커스텀훅 사용 | FE | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 1
17 | 시세창 하이라이트 속도 | FE | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 1
18 | 선물 거래소 및 거래소 페이지 수정사항 | FE | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 1
19 | 보유자산 소켓으로 실시간 변동 | FE | 2024-05-03 | 2024-05-03 | 1
20 | FE 테스트 코드 작성법 공부 | FE | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 1
21 | 마이페이지, 보유자산, 자산변동내역, 랭킹 수정사항 반영 | FE | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 1
22 | 거래소 테스트 코드 작성 | FE | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 1
23 | BE 테스트 코드 작성법 공부 | BE | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2
24 | 게시글 테스트 코드 작성 | BE | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 1
25 | React VS Next 성능 측정 | FE | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2
작업 목록 - 선주
1 | 마이페이지 리팩토링 및 테스트코드 작성 | BE | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2
2 | 마이페이지 및 유저페이지 API 분리 | BE | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2
3 | 배치 학습 | BE | 2024-04-22 | 2024-04-26 | 5
4 | 랭킹 리팩토링 및 테스트 코드 작성 | BE | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2
5 | 랭킹 배치 적용 | BE | 2024-04-26 | 2024-04-29 | 4
6 | 관심 코인 리팩토링 및 테스트 코드 작성 | BE | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2
7 | 관심 코인 배치 적용 | BE | 2024-04-30 | 2024-05-02 | 3
8 | 포트폴리오 공개 구현 및 테스트 코드 작성 | BE | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2
9 | 포트폴리오 구매 구현 및 테스트코드 작성 | BE | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2
10 | Redis 서버가 꺼졌을 때 대응 | BE | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2
11 | 채팅방 연결 구현 및 테스트 코드 작성 | BE | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 1
12 | 채팅방 생성 구현 및 테스트 코드 작성 | BE | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 1
13 | 채팅방 나가기 구현 및 테스트 코드 작성 | BE | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2
14 | 채팅 저장 구현 및 테스트 코드 작성 | BE | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2
작업 목록 - 태호
1 | RedisItemReader, RedisItemWriter 구현 | BE | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2
2 | Redis 통계 누적합 구현 | BE | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 1
3 | 통계 Batch Job 구현 | BE | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 1
4 | 중복 코드 분리 | BE | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 1
5 | 아키텍쳐 개선 (멀티 서버 및 MSA) 작업 | BE | 2024-04-29 | 2024-05-14 | 16
6 | Redis Pipelining 구현 | BE | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 1
7 | 포트폴리오 공개 설정 API 구현 | BE | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2
8 | 포트폴리오 구매 API 구현 | BE | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2
9 | 포트폴리오 관련 테스트 코드 작성 | BE | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 1
10 | 채팅방 생성 구현 | BE | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 1
11 | 채팅방 연결 구현 | BE | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 1
12 | 채팅 저장 구현 | BE | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 1
13 | 채팅방 나가기 구현 | BE | 2024-05-10 | 2024-05-10 | 1
14 | 채팅 관련 테스트 코드 작성 | BE | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 1
15 | 쿼리 튜닝 | BE | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 1
작업 목록 - 주영
1 | Next.js 학습 | FE | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 1
2 | Next.js 마이그레이션 | FE | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2
3 | 팔로잉 페이지 코드 수식 리팩터링 | FE | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 1
4 | 로그인 - 액세스 토큰 / 리프레쉬 토큰 관리 추가 | FE | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 1
5 | 로그인 페이지 추가 | FE | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 1
6 | 로그인 - 로그아웃 구현 | FE | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 1
7 | 소셜 로그인 추가 (네이버 / 카카오) | FE | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 1
8 | 로그인 테스트 코드 작성 | FE | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 1
9 | 게시글 상세 페이지 퍼블리싱 | FE | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2
10 | 게시글 상세 페이지 백엔드 연결 | FE | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2
11 | 게시글 목록 페이지 퍼블리싱 | FE | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2
12 | 게시글 목록 페이지 백엔드 연결 | FE | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2
13 | 게시판 테스트 코드 작성 | FE | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 1
14 | 마이페이지 유저 페이지와 api 분리 | FE | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 1
15 | 랭킹 페이지 시즌제 추가 | FE | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 1
16 | 랭킹 페이지네이션 쿼리 파라미터 추가 | FE | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 1
17 | 랭킹 페이지네이션 맨 뒤로 가기 | FE | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 1
18 | 모달 호출 방식 리팩터링 | FE | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 1
19 | 모든 기능에 무한 스크롤 적용 | FE | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2
20 | TanStack Query 적용 | FE | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 1
21 | 무한스크롤 테스트 코드 작성 | FE | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2
22 | 마이 페이지 뱃지 추가 | FE | 2024-05-10 | 2024-05-14 | 5
23 | 뱃지 선택 모달 구현 | FE | 2024-05-10 | 2024-05-14 | 5
24 | 채팅 기능 구현 | FE | 2024-05-10 | 2024-05-14 | 5